АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От « 28 » 04 2015 г. № 176-р

р. п.  Духовницкое

Об утверждении Комплекса мер

(«дорожной карты») по развитию

жилищно-коммунального хозяйства

Духовницкого муниципального района

на  2015-2017 годы

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона   от  21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  распоряжением Правительства Саратовской области от 4 февраля 2015 года № 16-Пр «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области на 2015-2017 годы», в целях обеспечения системного подхода к вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Духовницкого муниципального района:

1.Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Духовницкого муниципального района на 2015-2017 годы.

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района          В.В. Выдренкова.

Глава администрации                                                                           В.И. Курякин

Приложение

к распоряжению Администрации Духовницкого муниципального района
от 28.04.2015 г. N 176-р

# Комплекс мер ("дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области на 2015-2017 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации | Индикаторы | Ответственный за исполнение | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и обеспечение деятельности Общественного совета при администрации Духовницкого муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | 1. Постановление Правительства Саратовской области от 27 января 2015 года N 20-П "Об образовании общественного совета при Правительстве Саратовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства". 2. Постановление администрации Духовницкого муниципального района от 24.04.2015г. № 150 «Об утверждении положения об общественном совете при администрации Духовницкого муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 1. Наличие Общественного совета при администрации Духовницкого муниципального района 2. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественного совета по вопросам ЖКХ (не менее 1 раза в квартал) | Администрация Духовницкого муниципального района | Создание Общественного совета по вопросам ЖКХ - 2015 год; обеспечение деятельности - постоянно |
| # II. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Принятие и реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР | Улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного фонда | Распоряжение МинЖКХ от 14 ноября 2014 года N 1240-р "Об утверждении областного краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области на 2015 год" | 1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД -100%. 2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР - 100% | МинЖКХ, РО (по согласованию), ГЖИ, администрация Духовницкого муниципального района | Постоянно в соответствии с РПКР |
| 3. | Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для софинансирования капитального ремонта МКД | Получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД; увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД | Заявка в в МинЖКХ области на получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД | Соотношение (%, кв.м) запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта - 100% | МинЖКХ, РО (по согласованию), администрация Духовницкого муниципального района | 2016-2017 г.г. |