АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.07.2012 года                                                                                           № 291

р. п.  Духовницкое

Об утверждении районной целевой программы «Молодежь Духовницкого района на 2010-2012 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить районную целевую программу «Молодежь Духовницкого района на 2010-2012 годы» в новой редакции (приложение № 1);

2. Признать	утратившим силу постановление администрации Духовницкого муниципального района от 01.11.2010 года № 485 «Об утверждении районной целевой программы «Молодежь Духовницкого района на 2010-2012 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района Белесову Л. А.

Глава администрации                                                                           В.И. Курякин

Районная целевая программа

«Молодежь

Духовницкого района»

(2010-2012 годы)

Паспорт

районной целевой программы «Молодежь Духовницкого района»

(2010-2012 годы)

Наименование программы

-районная целевая программа «Молодежь Духовницкого района» (2010-2012 годы) (далее Программа)

Основание для разработки Программы

- Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области»

Заказчик Программы

-администрация Духовницкого муниципального района.

Исполнители Программы

- отдел анализа общественных отношений молодежной политике и спорту, управление образования Духовницкого муниципального района, управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района, ЦРБ, КДНиЗП, управление сельского хозяйства, ГУ ЦЗН, военный комиссариат города Балаково, Балаковского и Духовницкого района, районный совет ветеранов, ОП№1 МУ МВД РФ «Балаковское»

Цели Программы:

- создание условий для гражданского становления, духовно – нравственного и патриотического воспитания молодёжи;

- развитие и реализация потенциала молодёжи.

Задачи Программы:

-привлечение молодёжи к проведению социально – экономических преобразований в стране;

-совершенствование нормативно-правовой базы в сфере молодежной политики;

- повышение уровня правового сознания подростков и молодежи;

- воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей;

-формирование у молодежи допризывного возраста чувства готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины;

-поддержка деятельности детских и молодежных объединений;

-формирование здорового образа жизни молодежи;

-профилактика наркомании, социальных болезней;

-развитие подросткового и молодежного спорта;

-обеспечение занятости молодежи;

- развитие творческого, научного и профессионального потенциала молодёжи;

-оптимизация демографической политики, направленной на создание условий для обеспечения физического развития и семейного воспитания подростков и юношества.

Сроки реализации Программы

- 2010-2012 годы.

Источники финансирования:

-районный бюджет (269,0 т. р);

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

-повышение уровня общественно-политической активности молодёжи;

-укрепление физического здоровья молодого поколения;

-снижение уровня безработицы молодежи;

-активизация деятельности молодежных и детских общественных объединений;

-увеличение количества военно-патриотических общественных объединений;

-сокращение числа несовершеннолетних и молодежи, совершивших правонарушения и преступления.

Контроль за исполнением Программы

осуществляет администрация Духовницкого муниципального района.

Введение

Программа является средством реализации органами исполнительной власти, общественными объединениями района системы мер правового, организационно-управленческого, социально-экономического, информационного характера, направленных на создание необходимых условий для самореализации молодёжи района во всех сферах жизнедеятельности.

Содержание проблемы и необходимость ее решения программными средствами.

Будущее нашей страны, её успехи зависят от способности общества претворять в жизнь намеченные планы, от духовного, интеллектуального настроя молодого поколения. Усваивая идеи, взгляды, ценности рыночной экономики, молодое поколение имеет дело с неоднозначными и противоречивыми по своим результатам процессами. Это порождает немало проблем, которые необходимо учитывать в определении перспектив общественного и социального становления молодого поколения. За последние годы сложились определенные формы работы с молодежью в решении вопросов допрофессиональной подготовки, профориентации и занятости, поддержка интеллектуального, творческого, нравственного воспитания молодежи, создание системы патриотического воспитания подрастающего поколения.

Молодежь Духовницкого района является участником мероприятий, способствующих развитию района и общества в целом.

В общеобразовательных учреждениях действуют 19 школьных объединений, из них 5 патриотической направленности, работают 4 музея и 1 зал боевой и трудовой славы. В районе традиционной стала военно-патриотическая игра «Зарница».

Военный комиссариат г. Балаково, Балаковского и Духовницкого районов принимает активное участие в осуществлении программных мероприятий молодёжной политики. Уже традиционными стали «День призывника», встречи курсантов и молодых офицеров в школах района.

Много проходит физкультурно-оздоровительных мероприятий. Соревнования по баскетболу, теннису, футболу, шахматам, «Лыжня России», «Президентские соревнования» - мероприятия, ставшие традиционными.

В направлении профилактики асоциального поведения подростков ведётся большая работа. Во всех школах района работают Советы по профилактике асоциального поведения учащихся. Проводятся семинары психологов, социальных педагогов, классных руководителей по проблемам асоциального поведения подростков. Но проблема асоциального поведения молодого поколения остаётся. Основной группой риска является молодежь в возрасте от 20 до 30 лет.

В целях оптимизации деятельности молодёжных объединений решением районного Совета лидеров детских и молодёжных объединений было создано единое районное молодёжное общественное объединение «Молодей». В МОУ «СОШ р. п. Духовницкое» выпускается школьная газета «Маленькая жизнь». Однако вес молодежного общественного движения незначителен.

Программа рассматривает в качестве проблемы недостаточное участие молодежи в жизни общества. Это проявляется во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения; недостаточной социальной и экономической активности; криминализации молодежной среды.

Вместе с тем, молодежь обладает большим позитивным потенциалом-мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2010 по 2012 год.

В ходе реализации будут освоены основные объемы работ; обобщены результаты мониторингов и внесены коррективы по выполнению мероприятий; ежегодно будут анализироваться результаты проектов и осуществляться их распространение.

На основе обобщения полученных результатов выстраивается стратегия развития государственной молодежной политики в районе на последующий период.

Механизм реализации Программы.

Отдел анализа общественных отношений молодежной политики и спорта, управление образования Духовницкого района осуществляют организацию, координацию по реализации Программы, вносят вместе другими реализаторами программы в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Оценка эффективности реализации программы.

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в общество.

Программные мероприятия

по реализации программы «Молодежь Духовницкого района»

(2010-2012 годы).

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | всего |  |  |
| 1.Раздел «Нормативно-правовая база в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов, нормативно – правовых актов в сфере молодежной политики. | 2010 -2012 | - | - | - | - | - |  | Управление образования, отдел анализа информации, общественных отношений, молодежной политики и спорта, УСПН (по согласованию), ЦРБ, ГУ ЦЗН (по согласованию), управление культуры и кино, КДН и ЗП | Правовое обеспечение молодёжной политики. |
| 2.Раздел «Социализация молодого поколения» 2.1 Здоровый образ жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по профилактике наркотизации и пропаганде здорового образа жизни. | 2010-2012 | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |  | Управление образования, ЦРБ, КДН и ЗП, управление культуры и кино, редакция районной газеты «Авангард» | Повышение гражданской ответственности молодежи в формировании здоровой нации |
| 2 | Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий. | 2010 -2012 | Районный бюджет | 14,0 | 10,0 | 15,0 | 39,0 |  | Управление образования, отдел анализа, общественных отношений, молодежной политике и спорту | Увеличение количества занимающихся различными видами спорта среди молодежи. |
| 3 | Организация и проведение семинаров, социально- психологических тренингов, «круглых столов», направлен-ных на профилактику: -асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, -наркозависимости, табако-курения, алкоголизации. | 2010 – 2012 | Районный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |  | Управление образования, отдел анализа, общественных отношений, молодежной политике и спорта администрации МР, ЦРБ, РОВД, КДН и ЗП. | Формирование знаний молодежи по проблемам социальной адаптации молодежи в обществе |
| 4 | Проведение мониторинга состояния здоровья молодежи. | 2010 2012 | - | - | - | - | - |  | Управление образования, ЦРБ | Определение проблем молодежи в области здорового образа жизни |
| 5 | Проведение конкурса на лучшую антирекламу алкогольных, табачных изделий и наркотических средств. | 2010-2012 | Районный бюджет | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |  | Управление образования, редакция газеты «Авангард». | Реализация новых форм пропаганды здорового образа жизни. |
| Итого: |  |  |  | 20,5 | 13,0 | 22,5 | 60,5 |  |  |  |
| 2.2 Профессиональная ориентация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профориентационных мероприятий для выпускников общеобразовательных учреждений | 2010 -2012 | Районный бюджет | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 4,5 |  | отдел анализа, общественных отношений, молодежной политике и спорта администрации МР, ГУ РЦЗН, управление образования. | Определение молодыми людьми будущей профессии и стратегии поведения на рынке труда. |
| 2 | Организация и проведение ярмарки вакансий рабочих мест «Прояви себя в короткий срок». | 2010-2012 | Районный бюджет | - | - | - | - |  | ГУ ЦЗН, отдел анализа, общественных отношений, молодежной политике и спорта администрации МР | Увеличения количества трудоустроенной молодежи |
| 3 | Организация и проведения совещаний, круглых столов, тренингов с участием лидеров молодежной среды и представителей работодателей района, представителей учебных учреждений по вопросам обучения и трудоустройства молодежи. | 2010-2012 | Районный бюджет | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 |  | отдел анализа, общественных отношений, молодежной политики и спорта администрации ДМР, управление образования, ГУ ЦЗН | Определение новых форм реализации государственной политики в сфере занятости молодежи |
| 4 | Проведение консультаций «Молодёжь на рынке труда». | 2010-2012 | - | - | - | - | - |  | ГУ ЦЗН. | Обучение стратегии поведения на рынке труда. |
| Итого: |  |  |  | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 5,5 |  |  |  |
| 2.3 Гражданин России. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение конкурсов программ и проектов молодежных и детских общественных объединений района. | 2010 -2012 | Районный бюджет | - | 2,0 | 2,0 | 4,0 |  | Управление образования, отдел анализа, общественных отношений, молодежной политике и спорта администрации МР. | Повышение уровня участия молодежных детских общественных объединений в социально-политической жизни района. |
| 2 | Проведение «Дня молодежи» | 2010-2012 | Районный бюджет | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 |  | Отдел анализа, общественных отношений и спорта, управление культуры и кино | Пропаганда деятельности молодёжи в развитии района. |
| 3 | Организация районных семинары-совещания по вопросам деятельности молодежных и детских общественных объединений. | 2010-2012 | - | - | - | - | - |  | Отдел анализа, общественных отношений, молодежной политике и спорта администрации МР | Совершенствование инновационных технологий по организации деятельности в сфере молодёжной политики. |
|  | Итого: |  |  | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 24,0 |  |  |  |
| 3 Раздел «Патриотическое воспитание детей и молодёжи». 3.1 Гражданско – патриотическое воспитание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение социологического исследования по вопросам патриотического воспитания | 2010-2012 | - | - | - | - | - |  | Управление образования | Анализ проблем молодежи в области патриотического воспитания |
| 2 | Проведение районного Дня призывника | 2010 -2012 | Районный бюджет | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 |  | Управление культуры и кино, военный комиссариат | Повышение престижа военной службы в Вооруженных Силах России. |
| 3 | Проведение военно-патриотической игры «Зарница». | 2010-2012 | Районный бюджет | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 8,0 |  | Управление образования | Воспитание молодежи в духе боевых традиций старшего поколения |
| 4 | Организация и проведение встреч молодежи с военнослужащими | 2010-2012 | Районный бюджет | - | 2,0 | - | - |  | Управление образования, отдел анализа, общественных отношений, молодежной политике и спорта МР, военный комиссариат | Повышение престижа службы в Вооруженных Силах России. |
| 5 | Проведение районного конкурса проектов педагогов учреждений общего образования на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию учащихся. | 2010 -2012 | Районный бюджет | - | 2,0 | 2,0 | 4,0 |  | Управление образования, совет ветеранов. | Повышение проектной культуры педагогов учреждений общего образования. |
| Итого: |  |  |  | 10,0 | 15,5 | 13,5 | 37,0 |  |  |  |
| 3.2 Историко – патриотическое воспитание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обобщение опыта деятельности патриотических музеев, залов, комнат и объединений образовательных учреждений по патриотическому воспитанию детей и молодежи. | 2010-2012 | Районный бюджет | - | - | - |  |  | Управление образования, отдел анализа, общественных отношений, молодежной политике и спорта МР | Распространение положительного опыта в сфере патриотического воспитания детей и молодежи |
| 2 | Проведение районной акции по благоустройству воинских захоронений и мемориалов «Никто не забыт, ничто не забыто» | 2011-2012 | Районный бюджет | - | 2,0 | 2,0 | 4,0 |  | Управление образования, совет ветеранов. | Увековечение памяти погибших при защите Отечества. |
| 3 | Проведение конкурсов среди учащихся общеобразовательных учреждений на военную тематику. | 2011-2012 | Районный бюджет | - | 2,5 | 2,5 | 5,0 |  | Управление образования | Формирование у молодого поколения чувства любви к Родине, родному краю, гордости за свое Отечество |
| 4 | Встречи ветеранов войны и военной службы с молодежью, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2011- 2012 | Районный бюджет | - | 2,5 | 2,0 | 5,0 |  | Управление образования, совет ветеранов, отдел анализа, общественных отношений, молодежной политике и спорта, управление культуры и кино | Формирование и развитие патриотических чувств детей и молодежи, уважения к истории Отечества |
| 5 | Организация и проведение мероприятий, посвященных исторически значимым событиям | 2010 -2012 | Районный бюджет | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 |  | отдел анализа, общественных отношений и спорта, управление образования, управление культуры. | Формирование чувства гордости к достижениям области в аэрокосмической отрасли страны |
| 6 | Работа постоянных рубрик о патриотическом воспитании в районной газете «Авангард» | 2010-2012 | - | - | - | - | - |  | Редакция газеты «Авангард» | Формирование активной позиции подрастающего поколения, способности противостоять попыткам искажения и фальсификации истории Отечества |
| 7 | Организация кинолекториев и лекториев для молодежи «Перед памятью время бессильно» | 2011- 2012 | - | - | - | - | - |  | управление культуры и кино | Увековечивание памяти российских воинов и знаменательных событий истории Отечества |
| Итого: |  |  |  | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 21,0 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 38,0 | 45,0 | 60,0 |  |  |  |  |

По   годам:   2010 г - 40, 0 тыс. рублей

2011 г - 50, 0 тыс. рублей

2012 г. – 60,0 тыс. рублей