АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2013 г. № 418

р. п.  Духовницкое

О внесении изменений в постановление администрации Духовницкого МР от 30.12.2010 г № 572 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке районных целевых программ, их формирования и реализации, порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, порядка определения сроков реализации муниципальных целевых программ»

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации в новой редакции (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных  программ в новой редакции (приложение № 2).

3.Утвердить Порядок определения сроков реализации муниципальных программ (приложение №3).

4. Постановление от 30.12.2010 г. № 572 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке районных целевых программ, их формирования и реализации, порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, порядка определения сроков реализации муниципальных целевых программ» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы администрации по экономическому развитию, торговле, сельскому хозяйству и инвестициям Сорокину О.В.

Глава администрации                                                                        В.И. Курякин

Приложение №1

к постановлению администрации

Духовницкого муниципального района

от   18.07.2013 г.   № 418

# Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует процесс принятия решений о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации.

1.2. В Порядке использованы следующие основные понятия и термины:

муниципальная программа - комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социальных, экономических, организационно-хозяйственных и других крупных по объему и требующих длительных сроков реализации мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Духовницкого муниципального района (далее - программа);

подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, объединенных по одному признаку;

инициаторы разработки программы - юридические и физические лица, выходящие с предложениями и обоснованиями о программной разработке проблемы на муниципальном уровне;

разработчик программы - структурное подразделение администрации района,  отвечающее за разработку и согласование проекта программы, или организация, выполняющая по договору с заказчиком программы ее разработку в соответствии с техническим заданием;

муниципальный заказчик программы, муниципальный заказчик-координатор программы (далее заказчик, заказчик-координатор) - структурное подразделение администрации района, являющееся распорядителем бюджетных средств, выделяемых на программу, и ответственное за ее исполнение. Для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор;

исполнители программы - бюджетные и иные организации, являющиеся непосредственными участниками программных мероприятий или получателями бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы;

целевой индикатор - измеряемый количественный показатель решения поставленной задачи и хода реализации программы по годам.

1.3. Программа разрабатывается на срок не менее 2 лет.

1.4. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение отдельных задач в рамках муниципальной программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.5. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства включаются в муниципальные программы при условии наличия указанных объектов капитального строительства в реестре инвестиционных потребностей Духовницкого муниципального района  на осуществление бюджетных инвестиций, с последующим включением их в адресную инвестиционную программу района в установленном порядке.

1.6. В процессе разработки, формирования и реализации программ выделяются следующие этапы:

- отбор проблем и принятие решения о разработке программы;

- формирование программы;

- оценка программы;

- утверждение программы;

- управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения;

- завершение программы.

# 2. Отбор проблем и принятие решения о разработке программы

2.1. Инициатором разработки программы для решения проблемы программно-целевыми методами могут выступать любые юридические и физические лица.

2.2. Отбор проблем для программной разработки на основе предложений инициатора осуществляется структурным подразделением администрации района,  курирующим соответствующее направление по следующим критериям:

- значимость проблемы для социально-экономического развития района;

- необходимость решения проблемы с участием органов местного самоуправления и необходимость целевой финансовой поддержки из бюджета района для ее решения в приемлемые сроки;

- масштабность и сложность решаемой проблемы;

- наличие государственной программы Российской Федерации и государственной программы субъекта Российской Федерации, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального и областного бюджетов;

- необходимость координирования действий исполнителей программы.

2.3. Структурное подразделение администрации района,  курирующее данное направление, разрабатывает Концепцию программы, которая должна включать следующие разделы:

- обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы целям (подцелям) и задачам программы социально-экономического развития  Духовницкого муниципального района;

- обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

- характеристика сложившейся проблемной ситуации с указанием основных оценочных показателей и сведений, обосновывающих необходимость решения указанной проблемы: динамика показателей по данной проблеме за предыдущие годы; сравнение с нормативными показателями, аналогичными показателями в других муниципальных образованиях Российской Федерации и среднероссийским уровнем; итоги исполнения аналогичных предшествующих программ;

- возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

- ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

- предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации муниципальной программы по годам;

- предложения по объемам и источникам финансирования по годам;

- предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

- предложения по исполнителям программы;

- предложения по разработчику программы и муниципальному заказчику-координатору программы;

- предложения по мероприятиям программы.

2.4. Концепция программы представляется в отдел экономического развития, торговле и инвестиций и  финансовое управление администрации района  и другим заинтересованным структурным подразделениям администрации района, которые на основе прогнозов социально-экономического развития, анализа представленных материалов, итогов выполнения ранее принятых решений и программ по обозначенной проблеме осуществляют комплексное рассмотрение Концепции программы и готовят заключение о целесообразности разработки соответствующей программы.

# 3. Формирование программы

3.1. Муниципальный заказчик в процессе формирования программы:

- обеспечивает своевременную и качественную подготовку проекта программы;

- подготавливает исходное задание на формирование проекта программы и координирует действия разработчиков;

- организует при необходимости привлечение к подготовке проекта программы научных учреждений, проведение экспертиз проекта программы;

- согласовывает с заинтересованными структурными подразделениями администрации района,  организациями программные мероприятия, возможные сроки их выполнения, объемы и источники финансирования;

- по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подписывает соглашения о намерениях;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценивать ход реализации программы по годам и этапам исполнения;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для утверждения и реализации программы;

- подготавливает и представляет в установленном порядке предварительную бюджетную заявку на финансирование программы на очередной финансовый год.

Муниципальный заказчик-координатор помимо вышеуказанных функций осуществляет текущую работу по координации деятельности отдельных муниципальных заказчиков, обеспечивая согласование их действий по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование программы на очередной финансовый год, несет ответственность за подготовку и реализацию программы в целом.

3.2. Методическое руководство по формированию программ осуществляет отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района.

3.3. Программа состоит из следующих разделов:

- паспорт программы;

- характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом;

- основные цели и задачи программы, сроки и этапы реализации;

- ресурсное обеспечение программы (в целом и распределение по годам и источникам финансирования);

-  организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения;

-  система (перечень) программных мероприятий;

- прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации программы;

- иные разделы по усмотрению заказчика.

3.4. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования:

Раздел "Паспорт программы" должен быть составлен по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

Раздел "Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом" должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения. Должны быть приведены основные оценочные показатели и сведения, обосновывающие необходимость решения указанной проблемы: динамика показателей по данной проблеме за предыдущие годы; сравнение с нормативными показателями, аналогичными показателями в других муниципальных образованиях Российской Федерации и среднероссийским уровнем; итоги исполнения аналогичных предшествующих программ. Необходимо указать нормативные правовые акты, на основании которых осуществляется разработка муниципальной программы.

Раздел "Основные цели и задачи программы, сроки и этапы реализации" должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения целей программы, обоснование сроков решения задач и реализации программы. Цели программы должны быть потенциально достижимыми, измеряемыми, привязанными к временному графику, а также соответствовать полномочиям муниципальных заказчиков программы. При этом возможно выделение нескольких временных этапов реализации программы, которые должны характеризоваться прогнозируемыми промежуточными значениями целевых показателей.

Раздел "Ресурсное обеспечение программы" должен содержать сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам, а также обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо собственных средств бюджета района) иных источников финансирования для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств.

Раздел "Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения" должен содержать описание системы управления и контроля за реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями программы.

Раздел "Система (перечень) программных мероприятий" должен быть составлен по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. Раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах и сроках.

Раздел программы "Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации программы" должен содержать описание приведенных в графах 8-15 приложения N 2 к настоящему Порядку показателей и индикаторов, необходимых для анализа и оценки конкретных результатов выполнения программы по годам. В разделе приводятся как конкретные показатели и индикаторы, так и методики, применяемые для расчета их оценки. Методики оценки разрабатываются заказчиком программы с учетом ее отраслевой специфики.

3.5. В программе необходимо обеспечить направленность целей и задач на решение проблемы, согласованность программных мероприятий с проектируемыми объемами финансовых ресурсов, очередность их проведения, а также взаимосвязь с мероприятиями других утвержденных государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ, в реализации которых район участвует в рамках своей компетенции.

3.6. Подготовленный в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящего раздела проект программы муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в финансовое управление  администрации района  на проведение экспертизы.

К проекту программы, согласованной с исполнителями программных мероприятий прилагаются: пояснительная записка, обосновывающая расчеты необходимых расходов, финансово-экономическое обоснование затрат,  предварительная бюджетная заявка на ассигнования из бюджета района для финансирования программы, а также соглашения о намерениях между исполнителями программы, подтверждающие возможность финансирования из внебюджетных источников. При получении положительного заключения финансового управления администрации района проект направляется в отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района.

# 4. Экспертиза и оценка программы

4.1.Отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района в течение 3 рабочих дней рассматривает представленный проект программы и готовит заключение, обращая особое внимание на:

- приоритетность проблемы, предлагаемой для программного решения;

- необходимость решения проблемы в рамках целевой программы;

- обоснованность, комплексность и экологическую безопасность программных мероприятий, объективность сроков их реализации;

- соответствие программных мероприятий задачам, направленным на достижение поставленных целей;

-реальность и обоснованность объемов и источников финансирования, подтвержденных экономическими расчетами и соглашениями о намерениях;

-социально-экономическую эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на структурные изменения в экономике района;

-соответствие муниципальной программы установленной настоящим Порядком структуре.

С учетом замечаний и предложений отдела экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района, муниципальный заказчик (заказчик-координатор) осуществляет доработку проекта программы. Доработанный проект программы повторно направляется в отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района.

4.2. В случае положительной оценки проект программы представляется на утверждение в установленном порядке.

# 5. Утверждение программы

5.1. Утверждение программы осуществляется постановлением главы администрации Духовницкого муниципального района.

5.2. Программа, начало реализации, которой планируется в следующем году, утверждается до утверждения бюджета на следующий финансовый год. Утверждение муниципальной программы в текущем финансовом году возможно при наличии соответствующих источников финансирования программы, дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

5.3. Утвержденная программа подлежит регистрации путем включения ее отделом экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района в реестр муниципальных  программ Духовницкого муниципального района.

# 6. Финансирование программы

6.1. Утвержденная программа реализуется за счет собственных средств бюджета района, средств иных бюджетов, а также внебюджетных источников (кредитов банков, взносов юридических и физических лиц, заинтересованных в реализации программы или отдельных ее мероприятий).

6.2. Муниципальный заказчик при необходимости, с учетом фактически выделяемых на реализацию программы финансовых средств, проводит уточнение затрат по программным мероприятиям, сроков их выполнения, а также целевых показателей и состава исполнителей.

6.3. При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по мероприятиям программы, носящей социальный характер, муниципальный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для обеспечения реализации мероприятий программы в установленные сроки.

# 7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

7.1. Формы и методы управления реализацией программы определяются муниципальным заказчиком. Ответственность за реализацию программы и за обеспечение достижения утвержденных значений целевых индикаторов и показателей возлагается на муниципальных заказчиков (заказчиков-координаторов).

Реализация программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

7.2. Отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района  осуществляет общую координацию выполнения программ, мониторинг их экономической эффективности, ведет единый реестр программ, реализуемых на территории района, фиксирует их завершение и снятие с контроля.

7.3. Муниципальный заказчик ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района  информацию о ходе выполнения программы в разрезе всех предусмотренных источников финансирования и результатов исполнения программных мероприятий по форме, установленной приложением N 3 к настоящему Порядку.

7.4. Информацию о выполнении муниципальной  программы за прошедший финансовый год муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) до 1 февраля каждого года представляют в отдел экономического развития, торговли и инвестиций  и финансовое управление администрации Духовницкого муниципального района  по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

Кроме того, к отчету должны прилагаться:

- сведения о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения об объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным при ее утверждении;

- сведения о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрении и эффективности инновационных проектов.

Кроме того, муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) могут вместе с отчетом представить предложения о внесении изменений, продлении срока действия, досрочном завершении или прекращении программы.

По программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) подготавливают итоговый отчет о выполнении программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

7.5. Отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района  проводит проверку представленного отчета о выполнении районной целевой программы на предмет соответствия достигнутого результата установленным в ней показателям результативности, производит оценку эффективности реализации программы и дает соответствующее заключение.

В случае представления заказчиком программы предложений о корректировке целей, задач и сроков реализации программы в целом, а также отдельных программных мероприятий, об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращении (увеличении) финансирования расходов на реализацию программы на текущий и последующие годы отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района дает заключение на внесение изменений в программу.

7.6. Финансовое управление администрации Духовницкого муниципального района  проводит проверку годового отчета о выполнении муниципальной  программы в рамках своей компетенции, по результатам которой готовит соответствующее заключение.

7.7. Муниципальный заказчик программы (заказчик-координатор) представляет отчет о выполнении муниципальной программы за прошедший финансовый год с учетом заключения отдела экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района и финансового управления администрации Духовницкого муниципального района  на рассмотрение постоянно действующего совещания при главе администрации района. По программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, муниципальный заказчик (заказчик-координатор) подготавливает итоговый отчет о выполнении программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

# 8. Завершение программы

8.1. Программа завершает свое действие по истечении срока реализации.

8.2. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации программы более чем на один год разрабатывается новая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

8.3. Обоснование продления срока реализации программы должно включать в себя кроме требований, изложенных в разделе 2 настоящего Порядка, данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем.

8.3. В случае несоответствия фактических целевых индикаторов и показателей утвержденным на основании годовых отчетов о ходе выполнения программы муниципальный заказчик (заказчик-координатор) представляет на заключение в  отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района и финансовое управление администрации Духовницкого муниципального района  предложение о досрочном прекращении действия программы или о приостановлении ее действия с указанием причин.

Приложение N 1

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных  программ, их

формирования и реализации

Паспорт программы

Наименование программы___________________________________________________

Основание разработки программы (наименование и номер

соответствующего нормативного акта)______________________________________

Муниципальный      заказчик      (муниципальный     заказчик-координатор)

_________________________________________________________________________

Основные разработчики программы _________________________________________

Цели и задачи программы _________________________________________________

Важнейшие целевые индикаторы

и показатели ____________________________________________________________

Сроки и этапы реализации программы ______________________________________

Перечень подпрограмм_____________________________________________________

Объемы и источники финансирования _______________________________________

Исполнители основных мероприятий ________________________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы ______________________

Система организации контроля за исполнением программы ___________________

Приложение N 2                                                                                                                                   к постановлению администрации

Духовницкого муниципального района

от  18.07.2013 года  № 418

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ  И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных  программ (далее – программы), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

2.Муниципальные заказчики программ ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономического развития и торговли и инвестиций доклад о ходе реализации утвержденных муниципальных  программ и сведения об оценке эффективности реализации программ  согласно приложений  №3,4 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

Ежегодно, не позднее 15 марта, отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого  муниципального района осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ (далее - МП).

2. Оценка эффективности реализации МП осуществляется с позиции оценки влияния на вероятность достижения цели МП, решение задач МП следующих факторов:

- степень выполнения мероприятий МП, решения задач МП;

-сохранение актуальности социально-экономической проблемы Духовницкого муниципального района, на решение которой направлена МП;

- появление иных факторов, существенно изменяющих вероятность решения цели, задач и мероприятий МП в установленные сроки.

3. Оценка эффективности реализации МП должна сопровождаться одним из следующих заключений:

а) о целесообразности сохранения МП;

б) о необходимости досрочного прекращения реализации (переработки) МП;

в)о целесообразности сокращения бюджетных ассигнований на реализацию МП.

Заключение о целесообразности сокращения ассигнований на реализацию МП может быть сформировано в случае выявления внутренних и (или) внешних факторов, снижающих потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию МП (в т.ч. ее отдельных мероприятий).

Отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района готовит:

- проект постановления администрации Духовницкого муниципального района о досрочном прекращении отдельных МП;

- проект постановления  администрации Духовницкого муниципального района  о переработке отдельных МП, о внесении изменений в отдельные МП, предусматривающих сокращение бюджетных ассигнований на их реализацию.

5. Переработка отдельных МП осуществляется в порядке, установленном для вновь разрабатываемых МП, начиная с этапа разработки проектов МП. При этом рассмотрение скорректированного проекта МП осуществляется с учетом того, что все плановые бюджетные ассигнования на реализацию МП являются принимаемыми расходными обязательствами.

Внесение изменений в отдельные МП, предусматривающих сокращение бюджетных ассигнований на их реализацию, осуществляется в следующем порядке:

- администратор МП готовит проект доработанной МП и представляет его на экспертизу в отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района;

- отдел экономического развития, торговли и инвестиций осуществляет экспертизу проекта МП;

- в случае необходимости администратор МП дорабатывает проект МП в соответствии с результатами экспертизы в сроки, определенные отделом экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого  муниципального района; - администратор МП готовит проект постановления администрации Духовницкого муниципального района  о внесении изменений в МП, обеспечивает его согласование и принятие.

Принятие изменений в МП, предусматривающих сокращение бюджетных ассигнований на их реализацию, должно быть осуществлено за 1 месяц до представления проекта бюджета Духовницкого муниципального  района.

6. В течение финансового года в утвержденные МП по инициативе администраторов МП могут вноситься следующие изменения:

а) технические правки, не меняющие цель, задачи, мероприятия МП, объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы и иные существенные элементы МП;

б) перемещение бюджетных ассигнований между мероприятиями МП;

в) изменение задач, мероприятий МП.

7. Технические правки, не меняющие цель, задачи, мероприятия МП, объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы и иные существенные элементы МП, вносятся при наличии положительного заключения отдела экономического развития, торговле и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района.

8. Перемещение бюджетных ассигнований между мероприятиями МП осуществляется при наличии положительного заключения отдела экономического развития, торговле и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района.

Приложение 1к Порядку проведения

и критериям оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Духовницкого муниципального района

АНАЛИЗ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | отклонение |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | абсолют. (тыс. руб.) +/- | относит. (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ........... |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Порядку проведения

и критериям оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Духовницкого муниципального района

АНАЛИЗ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | абсолют. (тыс. руб.) +/- | относит. (%) |
| 1. | Индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Порядку проведения

и критериям оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Духовницкого муниципального района

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение N3

к постановлению администрации

Духовницкого муниципального района

от   18.07.2013 года  № 418

- ПОРЯДОК

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

- 1. Порядок определения сроков реализации муниципальных программ (далее - Порядок) устанавливает правила принятия решений о сроках реализации муниципальных программ.

- 3. Муниципальная  программа - увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, направленных на эффективное решение определенных проблем (задач) в области экономического, экологического, социального или культурного развития района, со сроками реализации свыше одного года.

- Муниципальная программа сосредоточена на реализации крупномасштабных, организационных, инвестиционных, научно-технических и (или) структурных мероприятий, направленных на развитие территории района, носит преимущественно межотраслевой характер.

- Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также рациональной организации процесса их решения.

- 4. Предложение о сроках реализации муниципальной программы вносится на рассмотрение отделу экономического развития, торговле и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района соответствующими структурными подразделениями, отраслевыми органами администрации района.

- 5.Сроки реализации муниципальной программы определяются администрацией Духовницкого муниципального района.

- 6. Срок реализации муниципальной программы  не может быть менее 2 лет.

- 7. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Духовницкого муниципального района.