АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2020г.                 №165

р. п. Духовницкое

О внесении изменений в постановление

администрации Духовницкого муниципального

района от 11.11.2016 №288 в муниципальную

программу «Развитие образования

в Духовницком районе до 2022 года»

В соответствии с ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Духовницкого муниципального района, администрация Духовницкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Изложить муниципальную программу «Развитие образования в Духовницком районе до 2022 года» в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела анализа информации, общественных отношений, молодёжной политики и спортаадминистрации  Духовницкого муниципального района Л. А. Белесову.

Глава Духовницкого

муниципального  района                                                             В. И. Курякин

Приложение 1 к постановлению

администрации  ДМР

от13.05.2020   №165

Муниципальная  программа

«Развитие образования в Духовницком районе до 2022  года».

- Введение

Нормативной основой разработки муниципальной    программы «Развитие образования в Духовницком районе до 2022 года»  является государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года».

Программа основывается на результатах, достигнутых в ходе выполнения  районной целевой программы «Развитие образования в Духовницком районе» на 2014-2016 гг., реализации на территории района приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  проекта модернизации  общего образования.

Программа  сформирована как комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.

- Паспорт Программы.

| Наименование Программы | - муниципальная Программа «Развитие образования в Духовницком районе» до 2022 года (далее Программа), |
| --- | --- |
| Основной разработчик Программы | - управление образования администрации Духовницкого муниципального района. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в учреждениях района. Задачи: - создание условий для повышения качества подготовки детей к обучению в школе, - создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений, - - создание условий для успешной социализации обучающихся, - создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения, - - создание условий для совершенствования организации учебно-воспитательного процесса обучающихся образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; - создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, -реализация ФП «Современная школа» - создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе общеобразовательных организаций муниципального района, -обеспечить по итогам 2018 года достижение следующих значений целевых показателей результативности предоставления субсидии, - отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4 %, - повышение заработной платы педагогических работников МУ ДО «Дом творчества» р. п. Духовницкое, - количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек, - количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек, - количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек. |
| Сроки и этапы реализации Программы. | 2017– 2022 годы. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | -управление образования администрации Духовницкого муниципального района, - управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 795689,6 тыс. руб. (прогнозно), в т.ч. из федерального бюджета (прогнозно) 15605,1 тыс. рублей; из областного бюджета (прогнозно)– 648466,3 тыс. рублей; из местного бюджета (прогнозно) - 131618,2 2017 г - 4151,0 тыс. рублей; 2018 г. - 143204,9 тыс. рублей; 2019 г.- 162644,1 тыс. рублей; 2020 г.- 151279,9 тыс. рублей; 2021 г – 158654,0 тыс. рублей; 2022 г – 175755,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В ходе реализации Программы предполагается получение следующих результатов: - повышение качества подготовки детей к обучению в школе; - реализация независимых процедур оценки качества образования; - создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения; - улучшение материально-технической базы образовательных учреждений; - создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, - обеспечение многообразия типов воспитательных систем, образовательно-воспитательных программ, развитие форм внеурочной занятости детей и подростков, - повышение оплаты труда на 4% для отдельных категорий работников муниципальных учреждений, доведение до МРОТ; - 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; - 7% детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. |
| Система организации контроля над исполнением Программы | - контроль над исполнением Программы осуществляется администрацией Духовницкого муниципального района. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В Духовницком муниципальном районе функционируют 19 образовательных учреждений, из них 12 образовательных учреждений, реализуют основную образовательную программу дошкольного образования. Всего на территории района проживает 549 детей в возрасте от 1,6 -7 лет, 403 посещает ОУ, что составляет   73,4%. Всего в районе 1092 обучающихся   по программам   начального, основного и среднего общее образования.

Развитие системы образования является одним из основных направлений деятельности органов исполнительной власти Одним из направлений реализации Программы является развитие инфраструктуры.

Это означает, что в каждом учреждении должны быть созданы условия для  реализации образовательных программ, выполнены  требования к обеспечению безопасности, требования к организации здорового питания обучающихся.

Формирование современной школьной инфраструктуры должно быть направлено на обеспечение личных потребностей обучающихся, реализацию деятельностно-компетентностного подхода. Важным условием для обеспечения качественного обучения является улучшение материально-технической базы. В Программе предусмотрено проведение мероприятий по  приведению учреждений образования требованиям  СаНПиН и  пожарной безопасности.  Основной акцент в Программе сделан на развитие двух составляющих   инфраструктуры:

- ресурсы: кадровое, методическое, информационное, материально–техническое, финансовое обеспечение;

- образовательная среда: безопасная, адаптивная, безбарьерная, насыщенная, интеллектуальная.

Все образовательные учреждения имеют лицензии, нет аварийных зданий. Показатель числа ОУ, имеющих все виды благоустройства составляет 100%,  по области -93,8%.  8 школьных автобусов обеспечивают подвоз более 110 обучающихся и педагогов.

Обеспечение качественного и сбалансированного питания детей является одной из самых актуальных проблем в обеспечении сохранения здоровья детей. Организация рационального питания обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростов, создает условия для их адаптации к современной жизни. Охват обучающихся Духовницкого района горячим питанием: в общеобразовательных учреждениях - 99,2%, в дошкольных образовательных учреждениях — 100%. Во всех школах района организовано 2-х разовое горячее питание обучающихся, в дошкольных учреждениях организовано 3-х разовое питание. В качестве дополнительного питания обучающиеся 1-4 класс ежедневно обеспечиваются обогащенным витаминами и микроэлементами молоком в норме 200 г на одного ребенка.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Духовницком муниципальном районе  реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования управление образования администрации Духовницкого муниципального района руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Духовницком муниципальном районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Духовницком муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Перечень направлений Программы, безусловно, не является исчерпывающим. Для нас важно, что проблемы образования – это общественно-государственные проблемы, которые касаются каждого из нас. Наша общая задача – продолжить активную работу по развитию муниципальной системы образования, закрепить положительные результаты

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансового обеспечения, всего (тыс. руб) | Объём финансирования по годам (прогнозно) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Раздел 1. Развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие сетевого взаимодействия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Эффективное использование кадровых и материальных ресурсов |
| 1.2 | Участие в конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по вопросам образования различного уровня | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | Представление опыта работы, повышение уровня педагогического мастерства |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района, позволяющей создать условия для полноценного развития ребенка с учетом его возрастных особенностей | 4006,3 | 20,0 | 0,0 | 1642,1 | 1117,1 | 1177,1 | 50,0 | Улучшение материально-технической базы учреждений. |
|  | за счет местного бюджета | 170,0 | 20,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | за счет федерального бюджета | 3759,7 | 0,0 | 0,0 | 1560,3 | 1094,8 | 1104,6 | 0,0 |  |
|  | за счет областного бюджета | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 22,3 | 22,5 | 0,0 |  |
| 1.4 | Организация подвоза учащихся (ГСМ, запчасти, ТО, обучение, страхование) | 13334,4 | 2000,0 | 1612,4 | 1847,7 | 2624,3 | 2625,0 | 2625,0 | Увеличение количества учащихся, обучающихся в образовательных учреждениях, соответствующих требованиям |
| 1.5 | Проведение мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности (обучение приобретения, услуги) | 1274,0 | 34,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 320,0 | 320,0 | Приведение объектов образования в соответствие требованиям пожарной безопасности |
| 1.6 | Проведение мероприятий по выполнению требований СаНПиН (обучение приобретения, услуги) | 500,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Приведение объектов образования в соответствие санитарным нормам. |
| 1.7 | Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений, создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. |
| 1.8 | Проведение мероприятий по ремонту учреждений (подготовка документации, приобретение материала, выполнение работ)всего: в том числе | 3246,7 | 1271,0 | 320,0 | 100,0 | 755,7 | 400,0 | 400,0 | Улучшение технического состояния зданий ОУ |
|  | за счет местного бюджета | 2375,7 | 400,0 | 320,0 | 100,0 | 755,7 | 400,0 | 400,0 |  |
|  | за счет федерального бюджета | 687,8 | 687,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет областного бюджета | 183,2 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 14611,4 | 0,0 | 0,0 | 2474,6 | 2427,3 | 4247,9 | 5461,6 | Создание условий для функционирования Центров "Точка роста" |
|  | за счет областного бюджета | 14611,4 | 0,0 | 0,0 | 2474,6 | 2427,3 | 4247,9 | 5461,6 |  |
| Итого по разделу: |  | 37211,0 | 3325,0 | 2232,4 | 6372,6 | 7224,4 | 8985,0 | 9071,6 |  |
| Раздел 2. Создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров в системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства | 124,5 | 28,0 | 10,0 | 26,5 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | повышение престижа профессии, поддержка творчески работающих педагогических работников. |
| 2.2 | Обеспечение учебной и методической литературой образовательных учреждений района, развивающими играми | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | обеспечение ОУ информационными ресурсами |
| 2.3 | Освещение в СМИ и на сайте управления образования хода реализации образовательной политики в районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение информационной открытости развития системы образования района |
| 2.4 | Проведение совещаний руководителей ОУ | 39,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | Принятие обоснованных управленческих решений по вопросам развития системы образования и воспитания |
| 2.5 | Проведение обучающих семинаров, конференций на районном уровне | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Распространение передового опыта. |
| 2.6 | Подписка периодических изданий. | 175,0 | 40,0 | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | Обеспечение информационными ресурсами |
| 2.7 | Обеспечение процедур аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня компетентности педагогов |
| 2.8 | Проведение конференций муниципального и межмуниципального уровней | 30,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | Обобщение опыта работы, распространение передового педагогического опыта. |
| 2.9 | Проведение районных праздников, посвященных Дню учителя и Дню воспитателя | 100,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | повышение престижа учительской профессии |
| 2.10 | Расходы связанные с повышением оплаты труда педагогических работников всего: в том числе | 2523,4 | 282,0 | 344,8 | 234,0 | 13,1 | 773,2 | 876,3 | Повышение заработной платы педагогических работников МУ ДО «Дом творчества» р.п. Духовницкое |
|  | за счет местного бюджета | 113,1 | 2,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 26,3 |  |
|  | за счет областного бюджета | 2410,3 | 280,0 | 283,2 | 234,0 | 13,1 | 750,0 | 850,0 |  |
| 2.11 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1330,0 | 0,0 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
|  | за счет федерального бюджета | 1183,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1183,7 | 0,0 |  |
|  | за счет областного бюджета | 146,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,3 | 0,0 |  |
| Итого по разделу: |  | 4341,9 | 364,0 | 384,8 | 300,5 | 73,1 | 2223,2 | 996,3 |  |
| Раздел 3. Обеспечение условий для реализации образовательных программ и развития системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведение автоматизированной информационной системы образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переход на электронные услуги в сфере образования |
| 3.2 | Деятельность экспериментальных площадок и научной лаборатории | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | Реализация научно-экспериментальной деятельности. |
| 3.3 | Проведение мониторинговых исследований оценки качества образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получение объективной информации о качестве образовательных услуг, |
| 3.4 | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников (приобретения, услуги, ГСМ) | 321,8 | 50,0 | 45,0 | 56,8 | 60,0 | 55,0 | 55,0 | формирование региональной системы оценки качества образования. |
| 3.5 | Ведение программ и учебных материалов элективных курсов для предпрофильнойподготовки профильного обучения в 9-11 классах, обеспечивающих профессиональное самоопределение обучающихся, факультативные занятия. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли учащихся 9-х классов, проходящих предпрофильную подготовку и доли учащихся 10-11 классов, проходящих профильное обучение |
| 3.6. | Реализация муниципальной системы оценки качества образования | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | Распространение передового опыта |
| 3.7 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 11105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11105,8 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |
|  | за счет федерального бюджета | 10883,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10883,6 |  |
|  | за счет областного бюджета | 222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,2 |  |
| Итого по разделу: |  | 11447,6 | 50,0 | 45,0 | 56,8 | 60,0 | 65,0 | 11170,8 |  |
| Раздел 4. Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных моделей успешной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие педагогических работников образовательных учреждений в конференциях, семинарах по проблемам организации воспитательной работы различного уровня. | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | Повышение уровня компетентности педагогов по вопросам организации воспитательного процесса. |
| 4.2 | Проведение районных конкурсов, олимпиад, соревнований для обучающихся. | 48,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | Повышение творческого потенциала детей |
| 4.3 | Проведение учебных сборов с юношами 10 классов общеобразовательных учреждений района (ГСМ, питание) | 105,8 | 25,0 | 0,0 | 5,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений района к военной службе |
| 4.4 | Поддержка образовательных учреждений, внедряющих в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии (приобретение спортивного оборудования и инвентаря) всего: в том числе | 411,6 | 294,0 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | Стимулирование внедрения в учебно-воспитательныйпроцессздоровьесберегающих технологий |
|  | за счет местного бюджета | 157,6 | 20,0 | 77,6 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | за счет федерального бюджета | 274,0 | 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5 | Обеспечение условий для внедрения технологий дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | создание равных возможностей для всех обучающихся общеобразовательных учреждений |
| 4.6 | Обеспечения участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | создание равных возможностей для всех обучающихся общеобразовательных учреждений |
| Итого по разделу: |  | 665,4 | 322,0 | 77,6 | 10,8 | 45,0 | 105,0 | 105,0 |  |
| Раздел 5. Совершенствование организации питания обучающихся образовательных учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение качественного и сбалансированного питания. Закупка овощей, пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | Витаминизация питания, обогащение рациона питания |
| 5.2 | Закупка ультрапастеризованного пакетированного молока | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Укрепление здоровья обучающихся |
| 5.3 | Совершенствование системы просветительской работы по обучению основам здорового питания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование культуры питания |
| 5.4 | Гигиеническое обучение работников образовательных учреждений | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 140,0 | 120,0 | 140,0 | Обеспечение сани тарных норм и правил |
| 5.5 | Обеспечение льготного питания | 550,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 120,0 | 170,0 | Обеспечение социальных гарантий |
| 5.6 | Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 10279,7 | 0,0 | 1779,4 | 1611,3 | 2954,8 | 1967,1 | 1967,1 | Обеспечение социальных гарантий |
| 5.7 | Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2660,5 | 0,0 | 600,5 | 607,7 | 484,1 | 484,1 | 484,1 | Обеспечение социальных гарантий |
| Итого по разделу: |  | 14530,2 | 90,0 | 2379,9 | 2479,0 | 3848,9 | 2831,2 | 2901,2 |  |
| Раздел 6. Обеспечение деятельности учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы) |  |  |  |  |  |  |  | Оплата труда, оплата коммунальных услуг, содержание имущества и прочие расходы |
|  | Общее образование (за счет местного бюджета)всего: в том числе | 47439,5 | 0,0 | 10971,9 | 13849,6 | 8175,0 | 7943,0 | 6500,0 |  |
|  | Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций | 355,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Общее образование (за счет областного бюджета) всего: в том числе | 492368,4 | 0,0 | 85831,7 | 95298,1 | 97183,6 | 102482,7 | 111572,3 |  |
|  | Обеспечение образовательной деятельности на оплату труда | 463524,5 | 0,0 | 78476,8 | 87927,4 | 86514,9 | 100757,9 | 109847,5 |  |
|  | Обеспечение образовательной деятельности на оплату услуг связи | 3184,7 | 0,0 | 493,2 | 612,5 | 720,0 | 679,5 | 679,5 |  |
|  | Обеспечение образовательной деятельности иные расходы на выполнение муниципального задания | 5247,7 | 0,0 | 1011,6 | 1045,5 | 1100,0 | 1045,3 | 1045,3 |  |
|  | Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций | 10924,4 | 0,0 | 0,0 | 2075,7 | 8848,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Реализация расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения всего: в том числе | 8442,9 | 0,0 | 5005,9 | 3437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Коммунальные услуги | 8188,4 | 0,0 | 4850,1 | 3338,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Уплата налогов | 254,5 | 0,0 | 155,8 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Осуществление расходов за счет иных межбюджетных трансфертов стимулирующего (поощрительного характера) | 664,6 | 0,0 | 664,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | 379,6 | 0,0 | 179,6 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Дошкольное образование (за счет местного бюджета) | 44532,0 | 0,0 | 10108,0 | 12167,8 | 8343,2 | 7153,0 | 6760,0 |  |
|  | Дошкольное образование (за счет областного бюджета) всего: в том числе | 98416,1 | 0,0 | 20562,1 | 20342,7 | 21109,3 | 18049,7 | 18352,3 |  |
|  | Обеспечение образовательной деятельности на оплату труда | 91260,2 | 0,0 | 17722,6 | 19052,7 | 18322,1 | 17930,1 | 18232,7 |  |
|  | Обеспечение образовательной деятельности иные расходы на выполнение муниципального задания | 633,0 | 0,0 | 135,4 | 122,5 | 135,9 | 119,6 | 119,6 |  |
|  | Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций | 2651,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2651,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Реализация расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения всего: в том числе | 3041,2 | 0,0 | 2002,8 | 1038,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Начисления по заработной плате | 871,2 | 0,0 | 600,0 | 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Коммунальные услуги | 2155,0 | 0,0 | 1402,8 | 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Уплата налогов | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Осуществление расходов за счет иных межбюджетных трансфертов стимулирующего (поощрительного характера) всего: в том числе | 580,9 | 0,0 | 580,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие выплаты | 415,9 | 0,0 | 415,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Начисления по заработной плате | 165,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | 249,5 | 0,0 | 120,4 | 129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Дополнительное образование (за счет местного бюджета) | 25090,5 | 0,0 | 6193,2 | 7647,3 | 1566,0 | 5087,0 | 4597,0 |  |
|  | Реализация расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения всего: в том числе | 1283,1 | 0,0 | 1120,5 | 162,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Начисления по заработной плате | 884,3 | 0,0 | 884,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Коммунальные услуги | 398,8 | 0,0 | 236,2 | 162,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2 | Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение оплаты труда на 4% для отдельных категорий работников муниципальных учреждений, доведение до МРОТ. |
|  | Дошкольное образование (за счет местного бюджета) | 386,6 | 0,0 | 58,5 | 119,0 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |  |
|  | Дошкольное образование (за счет областного бюджета) | 10637,1 | 0,0 | 1640,5 | 2237,9 | 2252,9 | 2252,9 | 2252,9 |  |
|  | Дополнительное образование (за счет местного бюджета) | 65,5 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 12,6 |  |
|  | Дополнительное образование (за счет областного бюджета) | 1866,2 | 0,0 | 393,1 | 512,5 | 143,4 | 408,6 | 408,6 |  |
|  | Управление образования администрации Духовницкого муниципального района (за счет областного бюджета) | 591,4 | 0,0 | 257,1 | 85,9 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |  |
|  | Управление образования администрации Духовницкого муниципального района (за счет местного) | 16,1 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Итого по разделу: |  | 722708,1 | 0,0 | 137185,2 | 152439,0 | 138928,5 | 143544,6 | 150610,8 |  |
| Раздел 7. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений | 4500,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |
| 7.2 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 285,4 | 0 | 0 | 85,4 | 200 | 0 | 0 | - введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования. |
| Итого по разделу: |  | 4785,4 | 0,0 | 900,0 | 985,4 | 1100,0 | 900,0 | 900,0 |  |
| Всего: |  | 795689,6 | 4151,0 | 143204,9 | 162644,1 | 151279,9 | 158654,0 | 175755,7 |  |
|  | фед | 15605,1 | 961,8 | 0,0 | 1560,3 | 1094,8 | 1104,6 | 10883,6 |  |
|  | обл | 648466,3 | 183,2 | 114187,7 | 124419,1 | 126660,5 | 131328,3 | 151687,5 |  |
|  | местн | 131618,2 | 3006,0 | 29017,2 | 36664,7 | 23524,6 | 26221,1 | 13184,6 |  |