АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗОВО-ЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2021г	 №29

с. Березовая  Лука

Об утверждении муниципальной   программы

«Молодежь  Березово- Лукского

муниципального  образования

Духовницкого  муниципального района

на  2022-2024годы».

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003  года  № 131-ФЗ « Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,Уставом  Березово-Лукского  муниципального  образования,  администрация   Березово-Лукского  муниципального  образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   муниципальную программу « Молодежь  Березово-Лукского муниципального   образования  Духовницкого  муниципального  района  на  2022-2024  годы»( приложение).

2.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Березово-Лукского   МО					В.АШавандин

Муниципальная   программа

«Молодежь  Березово-Лукского

муниципального образования

Духовницкого  муниципального  района»

(2022-2024  годы)

с. Березовая Лука

2022г.

Паспорт

Муниципальной   программы

« Молодежь  Березово-Лукского  муниципального  образования

Духовницкого  муниципального  района»

(2022-2024 годы)

Наименование  программы:

- муниципальная программа « Молодежь  Березово-Лукского  муниципального  образования Духовницкого  муниципального  района» (2022-2024 годы)

(далее  Программа)

Основание  для  разработки  Программы:

- районная  муниципальная   программа  « Молодежь  Духовницкого  района»  на  2022-2024  годы.

Заказчик  Программы:

- администрация Березово-Лукского муниципального образования Духовницкого муниципального района.

Исполнители Программы:

- «МОУ СОШ села Березовая Лука», «МОУ  СОШ села Теликовска» (по согласованию);

- СДК села Березовая Лука, СДК села Теликовка (по согласованию);

- ФАП села Березовая Лука и Дубовое, ФАП села Теликовка (по согласованию);

Цели Программы:

- создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;

- развитие и реализация молодежи.

Задачи Программы:

- привлечение молодежи к проведению социально-экономических преобразований в стране;

- совершенствование нормативно- правовой базы в сфере молодежной политики;

- повышение уровня правового сознания подростков и молодежи;

- воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей;

- формирование у молодежи допризывного возраста чувства готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины;

- поддержка деятельности детских и молодежных объединений;

- формирование здорового образа жизни молодежи;

- профилактика наркомании, социальных болезней;

- развитие подросткового и молодежного спорта;

- обеспечение занятости молодежи;

- развитие творческого, научного и профессионального потенциала молодежи;

- оптимизация демографической политики, направленной на создание условий для обеспечения физического развития и семейного  воспитания подростков и юношества.

Сроки реализации Программы:

- 2022 - 2024 годы.

Источники финансирования:

-   средства местного бюджета –3000,00 рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- повышения уровня общественно-политической активности молодежи;

- укрепление физического здоровья молодого поколения;

- снижение уровня безработицы молодежи;

- активизация деятельности молодежных и детских общественных объединений;

- сокращение числа несовершеннолетних и молодежи, совершивших правонарушения и преступления.

Контроль за исполнением Программы

Осуществляет администрация Березово-Лукского муниципального образования Духовницкого муниципального района.

Введение

Программа  является  средством  реализации  органами  исполнительной  власти,  общественными   объяденениями  района  системы  мер  правового,  организационно-управленческого,  социально-экономического,  информационного  характера, направленных   на  создание  необходимых  условий  для  самореализации  молодежи  района  во  всех  сферах  жизнедеятельности.

Содержание   проблемы  и  необходимость  ее  решения  программными  средствами.

Будущее   нашей  страны,  ее  успехи   зависят  от  способности  общества  претворять  в  жизнь  намеченные   планы,  от  духовного,  интеллектуального   настроя   молодого  поколения.  Усваивая  идеи,  взгляды,  ценности  рыночной  экономики,  молодое  поколение  имеет  дело  с  неоднозначными  и  противоречивыми  по  своим  результатам  процессами.  Это  порождает  немало  проблем,  которые  необходимо  учитывать  в  определении  перспектив  обющественного  и  социального  становления  молодого   поколения.  За  последние  годы  сложились  определенные  формы  работы  с  молодежью   в  решении   вопросов   допрофессиональной  подготовки,  профорентации  и  занятости,  поддержка   интеллектуального ,  творческого,  нравственного  воспитания  молодежи,  создание  системы  патриотического  воспитания  подрастающего  поколения.

Молодежь    Березово-Лукского  муниципального  образования  является  участником   мероприятий,  способствующих  развитию  образования  и  общества  в  целом.

Ведется   работа  с  руководителями  хозяйств  по  трудоустройству  молодежи.

Много  проходит  физкультурно-оздоровительных  мероприятий.  Соревнования  по  баскетболу, теннису, футболу, хоккею, шахматам, «Лыжня  района»  -  мероприятия , ставшие  традиционными.

Здоровье  молодого  поколения  становится  одной  из  важнейших  проблем  общества.  В  результате  мониторинга  состояния  здоровья  осмотрено    12   человек.

На  диспансерном  учете  состоит    0   человек,      инвалидов  подростков 0 человек.  В  направлении  профилактики  ассоциального  поведения  подростков  ведется  большая  работа.  При  школе  работает  Совет  по  профилактике  ассоциального  поведения  учащихся.  Проводятся  семинары  психологов,  социальных  педагогов,классных  руководителей  по  проблемам  асоциального  поведения  подростков.  Но  проблема  асоциального  поведения  молодого  поколения  остается.  Основной  группой  риска  является  молодежь  в  возрасте  от  20  до  30  лет.  Остается  высокий  уровень  правонарушений  совершаемый  несовершеннолетними.

В  целях  оптимизации  деятельности  молодежных  объединений  был  создан  Совет  молодежи.

Однако  вес  молодежного  общественного  движения  незначителен.

Программа  рассматривается  в  качестве  проблемы  недостаточное  участие  молодежи  в  жизни  общества.  Это  проявляется  во  всех  сферах  жизнедеятельности  молодежи  на  фоне  ухуджения  здоровья  молодого  поколения;  недостаточной  социальной  и  экономической  активности;  криминализации  молодежной  среды.  Вместе  с  тем,  молодежь  обладает  большим  позитивным  потенциалом- мобильностью,  инициативностью,  восприимчивостью  к  иновационным  изменениям,  новым  технологиям,  способностью  противодействовать  современным  вызовам.

Сроки  и  этапы  реализации  Программы.

Программа  расчитана  на  период  с  2022  по  2024  год.  В  течение   2022  года  будет  проведено :  выявление и  анализ  ресурсов,  запуск  комплексных  проектов, информационно-методическое  обеспечение  реализации  программых  мероприятий.  В  ходе  реализации  будут  освоены  основные  объемы  работ;  обобщены  результаты  мониторингов  и  внесены  коррективы  по  выполнению  мероприятий;  ежегодно  будут  анализироваться   результаты  проектов  и  осуществляться  их  распространение.

На  основе  обобщения  полученных  результатов  выстраивается  стратегия  развития  государственной  молодежной  политики   в  образовании  на  последующий  период.

Механизм  реализации  Программы.

Совет  молодежи  администрации    Березово-Лукского  муниципального  образования,  МОУ  « СОШ с.Березовая  Лука»   осуществляют  организацию,координацию  по  реализации  Программы,вносят  вместе  с  другими  реализаторами  программы  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению  мероприятий  Программы  с  учетом  складывающейся  социально-экономической  ситуации.

Оценка  эффективности  реализации  программы.

Эффективность   реализации  Программы  оценивается  по  показателям,  характеризующим  качество  жизни  молодых  людей,  их  социальную  интеграцию  в  общество.

Программные  мероприятия по  реализации муниципальной  программы

«Молодежь  Березово-Лукского  муниципального  образования»

(2022-2024 г.г.)

| № | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Источникфинансирования | Объемфинансирования ( тыс.руб.) |  |  |  | Ответственныезаисполнение | Ожидаемыерезультаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |  |

- Раздел  « Социализация  молодого  поколения»

2.1. Здоровый  образ  жизни.

| 1 | Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий. |  | 2022-2024 г.г. | Местныйбюджет |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | МОУ СОШ с. Березовая Лука, с. Теликовка АдминистрацияБерезово-Лукского МО | Увеличение количества занимающихся различными видами спорта среди молодежи. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Организация и проведение семинаров, « круглых столов»,направленных на профилактику : -асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, - наркозависимости, -табакокурения, -алкоголизации. |  | 2022-2004 г.г. | Спонсорскаяпомощь |  | - | - | - | - | МОУ СОШ с. Березовая Лука, с. Теликовка Березово-Дубовский ФАП, Теликовский ФАП | Формирование знаний молодежи по проблемам социальной адаптации молодежи в обществе. |
| 3 | Проведение конкурса на лучшую антирекламу алкогольных, табачных изделий и наркотических средств. Организациядосугамолодежи. |  | 2022-2024 г.г. | Местныйбюджет Спонсорскаяпомощь |  | - | - | - | - | МОУ СОШ с. Березовая Лука, с. Теликовка СДК | Реализация новых форм пропаганды здорового образа жизни. |
|  | итого |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |  |
| 2.2. Профессиональнаяориентация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация участия несовершеннолетних граждан от 14 лет до 18 лет в общественно-полезных работах в свободное от учебы время. | 2022-2024 г.г. |  | Местныйбюджетспонсорскаяпомощь | - | - | - | - | МОУ СОШ с. Березовая Лука, с. Теликовка АдминистрацияБерезово-Лукского МО | Трудовое воспитание и материальная поддержка подрастающего поколения. |
| 2 |  | Организация и проведения совещаний, круглых столов, тренингов с участием лидеров молодежной среды и руководителей хозяйств муниципального образования по вопросам обучения и трудоустройства молодежи | 2022-2024 г.г. |  | Спонсорскаяпомощь Местныйбюджет | - | - | - | - | МОУ СОШ с. Березовая Лука, с. Теликовка АдминистрацияБерезово-Лукского МО | Определение новых форм реализации государственной Политики в сфере занятости молодежи |
|  |  | итого |  |  |  | - | - | - | - |  |  |

2.3.  Гражданин   России

| 1 | Проведение « Днямолодежи» | 2022-2024 г.г. | Спонсорскаяпомощь Местныйбюджет | - | - | - | - | Администрация Березово-Лукского МО СДК с. Теликовка,с. Березовая Лука | Пропаганда деятельности молодежи в развитии муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Организация местных и участие в районных семинарах-совещаниях по вопросам деятельности молодежных и детских общественных объединений | 2022-2024 г.г. | Спонсорскаяпомощь Местныйбюджет | - | - | - | - | АдминистрацияБерезово-Лукского МО | Совершенствование инновационных технологий по организации деятельности в сфере молодежной политики |
|  | Итого |  |  | - | - | - | - |  |  |

3.2.Историко-патриотическое  воспитание.

| 1 | Проведение акции по благоустройству воинских захоронений и мемориалов « Никто не забыт, ничто не забыто» | 2022-2024 г.г. | Местныйбюджет Спонсорскаяпомощь | - | - | - | - | МОУ СОШ с. Березовая Лука, с. Теликовка АдминистрацияБерезово-Лукского МО | Увековечение Памяти погибших при защите Отечества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Встречи ветеранов войны и военной службы с молодежью, посвященных датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2022-2024 г.г. | - | - | - | - | - | МОУ СОШ с. Березовая Лука, с. Теликовка | Формирование и развитие патриотических чувств детей и молодежи, уважение к истории Отечества |
|  | Итого : |  |  | - | - | - | - |  |  |

В  том  из  местного  бюджета –  3,0

по  годам       2022 г - 1 ,0  тыс. рублей

2023 г - 1,0тыс. рублей

2024 г – 1,0 тыс. рублей