АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.10.2011 № 70-П

р. п. Духовницкое

Об	утверждении 	районной долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Духовницкого муниципального района Саратовской области на период с 2011г. по 2017 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности Духовницкого муниципального района Саратовской области на период с 2011г. по 2017 г.» (приложение № 1);

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономическому развитию, торговле, сельскому хозяйству и инвестициям О.В. Сорокину.

Глава администрации                                                                           В.И. Курякин

ДОЛГОСРОЧНАЯ РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2012 - 2017 ГОДЫ

р.п. Духовницкое 2011г.

ПАСПОРТ

Районной долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Духовницкого муниципального района Саратовской области

на период с 2012 г. по 2017 г.»

| Наименование Программы | Долгосрочная районная целевая программа «Пожарная безопасность Духовницкого муниципального района Саратовской области» на 2012 - 2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Распоряжение Правительства Саратовской области от 29 апреля 2011г. №109-Пр «О разработке долгосрочной областной целевой программы «Пожарная безопасность Саратовской области» на 2012 - 2017 годы |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Духовницкого муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Отдел по организации ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера администрации Духовницкого муниципального района. |
| Цели, задачи Программы, важнейшие оценочные показатели | Цели программы: создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности в Духовницком муниципальном районе Саратовской области; обеспечение стопроцентного прикрытия территорий муниципальных образований подразделениями пожарной охраны, в том числе, за счет организация деятельности добровольной пожарной охраны в соответствии с законодательством РФ; снижение риска возникновения пожаров, включая сокращение числа погибших в результате пожаров людей. Задачи Программы: развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах; оснащение пожарной техникой и пожарнотехническим вооружением, развитие материально- технической базы ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области»; совершенствование системы подготовки кадров для Противопожарной службы Саратовской области; оказание поддержки общественным объединениям добровольной пожарной охраны; реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий повышенной этажности; совершенствование системы профилактики пожаров, путем организации и проведения противопожарной пропаганды, организации обучения населения мерам пожарной безопасности, информирования населения о мерах пожарной безопасности; обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на объектах образовательных учреждений, учреждений социальной защиты, здравоохранения и других объектах с массовым пребыванием людей. Важнейшими оценочными показателями являются: обеспечение стопроцентного прикрытия территорий муниципальных образований подразделениями пожарной охраны, в том числе, за счет организация деятельности добровольной пожарной охраны в соответствии с законодательством РФ; повышение готовности подразделений пожарной охраны всех видов к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, улучшение их оперативных характеристик (уменьшение времени прибытия на пожар; уменьшение времени локализации, ликвидации пожара); снижение количества пожаров, погибших; увеличение количества спасенных людей на пожаре; приведение в удовлетворительное состояние зданий с массовым пребыванием людей, включенных в Программу. |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2017 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Духовницкого муниципального района, администрации муниципальных образований Духовницкого МР, 38 ПЧ ГУ «1 ОФПС по Саратовской области», ОНД по Духовницкому району (по согласованию) |
| Объем и источники обеспечения Программы | общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 4959,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 - 1095,0 тыс.руб. 2013 - 872,0 тыс.руб. 2014 - 774,0 тыс.руб. 2015 - 917,0 тыс.руб. 2016 - 1963,0 тыс.руб. 2017 - 1498,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | снижение риска возникновения пожаров, включая сокращение числа погибших в результате пожаров людей, сокращение материального ущерба от пожаров, достигаемое за счет создания эффективной системы обеспечения пожарной безопасности в Духовницком муниципальном районе Саратовской области; достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности, создание эффективной скоординированной системы противодействия угрозам пожарной опасности, укрепление материально- технической базы и обеспечение благоприятных условий для функционирования различных видов пожарной охраны; сокращение риска возникновения пожаров на объектах образовательных учреждений, учреждений социальной защиты, здравоохранения и других объектах с массовым пребыванием людей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией ДМР, 38 ПЧ ГУ «1 ОФПС по Саратовской области», ОНД по Духовницкому району. Ход исполнения Программы рассматривается на Районном Собрании ДМР - один раз в полгода и ежеквартально на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Духовницкого муниципального района |

1.1 Содержание проблемы

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Духовницкого муниципального района Саратовской области.

В ходе анализа обстановки с пожарами и последствий от них в ДМР в период с 2006 года по 2010 год было установлено:

| Года | Количество пожаров | Материальный ущерб (т.р.) | Погибло людей (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 21 | 554,7 | 4 |
| 2007 | 19 | 310,1 | 4 |
| 2008 | 18 | 1024,0 | 5 |
| 2009 | 23 | 680,0 | 3 |
| 2010 | 19 | 720,0 | 3 |

По средним показателям за последние 5 лет в ДМР ежегодно происходит до 20 пожаров, в огне гибнет до 4 человек, уничтожается более 20 строений общей площадью 600 м2.

Показатели обстановки с пожарами характеризуют различные аспекты состояния пожарной безопасности в районе. Количество произошедших пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками.

Число погибших людей при пожарах и величина ущерба главным образом характеризуют эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, задействованных в тушении пожаров (время оперативного реагирования пожарной охраны, их техническую оснащенность, подготовленность личного состава и др.).

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности, осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления в рамках своих полномочий, в целом свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны является время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба).

Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется реализация комплекса мер, включающих оповещение населения, оснащение противопожарных служб современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности, межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения, территорий и социально-значимых объектов с массовым пребыванием людей;

оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров;

повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью людей.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров в Духовницком муниципальном районе Саратовской области, являются:

строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо в населенных пунктах области;

развитие материально-технической базы и системы подготовки подразделений пожарной охраны;

развитие добровольной пожарной охраны;

реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.

1.2. Обоснование необходимости решения проблемы программными методами

Необходимость решения проблемы программными методами подтверждается результатами реализации районной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов жилого и нежилого фонда Духовницкого муниципального района на 2009г.-2011 годы» (утвержденная Решением Районного Собрания Духовницкого муниципального района от 30.07.2009 г. № 62/664), общий объем финансирования который составил 420,0 тыс. рублей.

Программный подход к обеспечению пожарной безопасности Духовницкого муниципального района Саратовской области в 2006 - 2010 г.г. позволил снизить количество погибших людей на пожарах 4 в 2006 году до 3 в 2010 году, количество пожаров с 21 в 2006 году до 19 в 2010 году, увеличить процент прикрытия населенных пунктов подразделениями Противопожарной службы области, и сократить в 2 раза время оперативного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары.

Решение проблемы по обеспечению пожарной безопасности Духовницкого муниципального района Саратовской области требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов, построения единой системы управления пожарной безопасностью в районе.

С учетом существующего уровня риска пожаров в Духовницком муниципальном районе Саратовской области эффективное обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О пожарной безопасности» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности относятся:

организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; разработка, утверждение и исполнение районного бюджета в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание единой диспетчерской службы (ЕДДС);

осуществление в пределах их компетенции социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также участия населения в борьбе с пожарами;

В целях придания системности и скоординированности деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Духовницкого муниципального района Саратовской области, организаций в области обеспечения пожарной безопасности необходимо применение программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности;

повышения эффективности государственного управления в области обеспечения пожарной безопасности;

повышения результативности государственных и муниципальных инвестиций, использования материальных и финансовых ресурсов.

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации;

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

1.создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности в Духовницком муниципальном районе Саратовской области;

2.обеспечение стопроцентного прикрытия территорий муниципальных образований подразделениями пожарной охраны, в том числе, за счет организация деятельности добровольной пожарной охраны в соответствии с законодательством РФ;

3.снижение риска возникновения пожаров, включая сокращение числа погибших в результате пожаров людей.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

1. развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах;

2. оснащение пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением, развитие материально-технической базы добровольной пожарной охраны;

3. подготовки кадров для Противопожарной службы Духовницкого муниципального района Саратовской области;

4. оказание поддержки общественным объединениям добровольной пожарной охраны;

5. совершенствование системы профилактики пожаров, путем организации и проведения противопожарной пропаганды, организации обучения населения мерам пожарной безопасности, информирования населения о мерах пожарной безопасности;

6. обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на объектах образовательных учреждений, учреждений социальной защиты, здравоохранения и других объектах с массовым пребыванием людей.

Реализация указанных целей и задач будет осуществляться поэтапно в течение 2012-2017 годов.

Важнейшими оценочными показателями Программы являются:

1.обеспечение 100% прикрытия территорий муниципальных образований «подразделениями пожарной охраны, в том числе, за счет организация деятельности добровольной пожарной охраны в соответствии с законодательством РФ;

2. повышение готовности подразделений пожарной охраны всех видов к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, улучшение их оперативных характеристик (уменьшение времени прибытия на пожар; уменьшение времени локализации, ликвидации пожара);

3. снижение количества пожаров, погибших; увеличение количества спасенных людей на пожаре;

4. приведение в удовлетворительное состояние зданий с массовым пребыванием людей.

Перечень программных мероприятий

долгосрочной районной целевой программы «Пожарная безопасность Духовницкого муниципального района Саратовской области» на 2012-2017 годы

тыс. руб.

| Финансирование по годам | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозы и рисков крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей в том числе в высотных зданиях (ПАК «Стрелец-Мониторинг») | 720,0 | 160,0 | 320,0 | 160,0 | 320,0 | 480,0 | 2160,0 |
| Оповещение |  | 30,0 | 120,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 270,0 |
| Мотопомпы (ц. 30 тр) | 30,0 |  |  | 60,0 | 60,0 | 90,0 | 240,0 |
| Пож. гидранты (ц. 30 тр) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 |
| Пож. колонки (ц. 10 тр) | 30,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 260,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) | 24,0 | 28,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 112,0 |
| Пож.рукова, стволы (ц. 7,0 т.р.) | 28,0 | 21,0 | 21,0 | 28,0 | 14,0 | 7,0 | 119,0 |
| Ком. услуги ОП (отдельных постов) | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 216,0 |
| Ком. услуги | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | • 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| Содержание техники | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 432,0 |
| ГСМ | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 492,0 |
| Устройство пирсов |  | 300,0 |  | 300,0 | 1200,0 | 600,0 | 2400,0 |
| Обучение (10,0 т.р. 1 чел./год) | 40,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 190,0 |
| ИТОГО за МР | 1095,0 | 872,0 | 774,0 | 917,0 | 1963 | 1498,0 | 7119,0 |

Финансирование долгосрочной районной целевой программы Пожарная безопасность Духовницкого муниципального района Саратовской области» на 2012-2017 годы в разрезе муниципальных образований

Тыс.руб.

| МО | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Источники финансирования |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ* | ОБ |  |
| Брыковское МО | 89,0 | 321,0 | 79,0 | 61,0 | 54,0 | 354,0 | 958,0 |  | 958,0 |
| с. Брыковка | 71,0 | 143 | 61,0 | 43,0 | 36,0 | 336,0 | 690,0 |  | 690,0 |
| ПАК «Стрелец-Мониторинг» МОУ СОШ - МДОУ |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
| Пож. колонки (ц. 10 тр) | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |
| Пож.рукова, ствол (ц. 7,0 тр) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  | 28,0 |  | 28,0 |
| Комм, услуги ОП (отдельных постов) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| Содержание техники | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| ГСМ | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| Устройство пирсов |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |
| Обучение | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| с. Богородское | 18,0 | 98 |  |  |  |  | 116,0 |  | 116,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») МОУ СОШ |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
| Пож. колонки (ц. Ютр) | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |
| с. Никольское |  | 80,0 |  |  | 18,0 | 18,0 | 116,0 |  | 116 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») МОУ СОШ |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
| Пож. колонки (ц. 10 тр) |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 16,0 |  | 16,0 |
| с. Григорьевка |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | 36,0 |  | 36,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 16,0 |  | 16,0 |
| Березово-Лукское МО | 128,0 | 73,0 | 383 | 94,0 | 134,0 | 390,0 | 1202,0 |  | 1202,0 |
| с. Березовая Лука | 78,0 | 37,0 | 107,0 | 54,0 | 3 1,0 | 327,0 | 634,0 |  | 634,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») МОУ СОШ |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
| Мотопомпы | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |
| Пож.рукова, ствол | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  | 14,0 |  | 14,0 |
| Комм, услуги | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |  | 18,0 |
| Содержание техники | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| ГСМ | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| Устройство пирсов |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |
| Обучение | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |
| с. Теликовка | 50,0 | 36,0 | 196,0 | 40,0 | 86,0 | 46,0 | 454,0 |  | 454,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») МОУ СОШ, МДОУ |  |  | 160,0 |  |  |  | 160,0 |  | 160,0 |
| Пож. гидранты |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |
| Комм. услуги ОП | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| Содержание техники | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| ГСМ | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| Обучение | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
| с. Дубовое |  |  | 80,0 |  | 17,0 | 17.0 | 114,0 |  | 114,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») МДОУ |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| Пож.рукова, ствол |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 14,0 |  | 14,0 |
| Липовское МО | 34,0 | 79,0 | 74,0 | 434 | 64,0 | 34,0 | 799,0 |  | 799,0 |
| с. Липовка | 34,0 | 35,0 | 44,0 | 434,0 | 64,0 | 24.0 | 635,0 |  | 635,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») МОУ СОШ |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оповещение |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Мотопомпы |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Спец. одежда (ц. 4,0тр) |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Пож.рукова, ствол |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 |
| Содержание техники | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| ГСМ | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| Устройство пирсов |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |
| Обучение | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
| с. Левенка |  | 44,0 | 30,0 | 80,0 |  | 10,0 | 164,0 |  | 164,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») МОУ СОШ |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оповещение |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. гидранты |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Обучение |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Дмитриевское МО | 24,0 | 38,0 | 34,0 | 78,0 | 704,0 | 124,0 | 1002,0 |  | 1002,0 |
| с. Дмитриевка |  |  |  | 14,0 | 190 | 40,0 | 244,0 |  | 244,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») МОУ СОШ, МДОУ |  |  |  |  | 160,0 |  | 160,0 |  | 160,0 |
| Мотопомпы |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. гидранты |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Обучение |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| с. Озерки | 24,0 | 38,0 | 34,0 | 24,0 | 184,0 | 54,0 | 358,0 |  | 358,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») МОУ СОШ,МДОУ |  |  |  |  | 160,0 |  | 160,0 |  | 160,0 |
| Мотопомпы |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (Ц. 10тр) |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) |  | 4,0 | < |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Содержание техники | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| ГСМ | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| Обучение |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| д. Вечный Хутор |  |  |  | 40,0 | 330,0 | 30,0 | 400,0 |  | 400,0 |
| Оповещение |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Мотопомпы |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. гидранты |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10 тр) |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Пирс |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
| Горяйновское МО | 83,0 | 397,0 | 100,0 | 73,0 | 346,0 | 232,0 | 1195,0 |  | 1195,0 |
| с. Горяйновка | 43,0 | 343,0 | 53,0 | 43,0 | 46,0 | 196,0 | 724,0 |  | 724,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») |  |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 |
| Пож. колонки(ц. 10тр) |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Пож.рукова, ствол | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  | 28,0 |  | 28,0 |
| Комм, услуги ОП | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| Содержание техники | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| ГСМ | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |  | 72,0 |
| Устройство пирсов |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |
| Обучение |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| с. Софьинка |  | 24,0 | 7,0 | 30,0 | 300,0 |  | 361,0 |  | 361,0 |
| Мотопомпы |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Пож.рукова, ствол |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 |
| Устройство пирсов |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
| Обучение |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| с. Александровка | 40.0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| Пож. гидранты | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| с.Росляково |  | 30,0 | 40,0 |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |
| Оповещение |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. гидранты |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Новозахаркинское МО | 17,0 | 34,0 | 74,0 | 97,0 | 631,0 | 50,0 | 903,0 |  | 903,0 |
| с. Новозахаркино | 5,0 | 19,0 | 5,0 | 12,0 | 315,0 | 195,0 | 551,0 |  | 551,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») |  |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 |
| Мотопомпы |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Спец.одежда(ц. 4,0тр) |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Пож.рукова, ствол |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |
| ГСМ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |  | 30,0 |
| Обучение |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Устройство пирсов |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
| с. Полеводинское | 12,0 | 15,0 | 39,0 | 45,0 | 305,0 | 165,0 | 581,0 |  | 581,0 |
| (ПАК «Стрелец- Мониторинг») |  |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 |
| Оповещение |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Мотопомпы |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Пож.рукова, ствол | 7,0 |  |  |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 |
| ГСМ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |  | 30,0 |
| Обучение |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Устройство пирсов |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
| п. Тамбовский |  |  | 30,0 | 40,0 | 11,0 | 10,0 | 91,0 |  | 91,0 |
| Оповещение |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пожарные гидранты |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Пож. колонки (ц. 10тр) |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Спец.одежда (ц. 4,0тр) |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Пож.рукова, ствол |  |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |
| Обучение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |
| Духовницкое МО | 720,0 | 10,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 820,0 |  | 820,0 |
| ПАК «Стрелец- Мониторинг» МУЗ ЦРБ, МОУ СОШ, НОШ, МДОУ 2 шт, НОШ/д. сад | 720,0 |  |  |  |  |  | 720,0 |  | 720,0 |
| Оповещение |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 90,0 |  | 90,0 |
| Обучение |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| ИТОГО за МР | 1095,0 | 872,0 | 774,0 | 917,0 | 1963,0 | 1498,0 | 7119,0 |  | 7119,0 |

*финансирование будет осуществлено при условии включения в бюджет муниципального района дотаций с областного бюджета

4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета (при включении в дотацию бюджета муниципального района расходные статьи на пожарную безопасность) составляет 7119,0 тыс. руб.:

Объемы финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета согласовываются государственным заказчиком Программы с исполнителями соответствующих мероприятий и подлежат ежегодному уточнению.

5. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления реализацией Программы возлагается на администрацию Духовницкого муниципального района, которое осуществляет свои функции во взаимодействии с органами исполнительной власти муниципальных образований.

Контроль за исполнением Программы рассматривается на Районном Собрании ДМР - один раз в полгода и ежеквартально на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Духовницкого муниципального района.

6. Оценка эффективности реализации программы с перечнем целевых показателей и индикаторов, характеризующих уровень достижения целей программы и ее результативность.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период 2012 - 2017 гг. добиться создания эффективной системы обеспечения пожарной безопасности в Духовницком муниципальном района Саратовской области.

Основными целевыми показателями являются:

обеспечение стопроцентного прикрытия территорий муниципальных образований подразделениями пожарной охраны, в том числе, за счет организация деятельности добровольной пожарной охраны в соответствии с законодательством РФ;

снижение риска возникновения пожаров, включая сокращение числа погибших в результате пожаров людей.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы

| Краткая формулировка программных задач | Система показателей (индикаторов) оценки эффективности | Фактическое значение показателей на момент разработки программы | 2012 г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г, | 2017г. | Целевое значение на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель №1 | Обеспечение 100% прикрытия территорий муниципальных образований пожарным гарнизоном, в том числе, за счет организация деятельности добровольной пожарной охраны | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Цель №2 | Сокращение числа погибших в результате пожаров людей | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (снижение на 50%) |